## Cards
Fissare sessione di formazione a Bologna
Validare documento Architettura Applicativa
Backlog attività manutenzione
Tuning performance applicative
Fissare meeting evolutive Pectp usabilità utenti
altre evolutive (Peppe)
Copia PE N volte: Richiesta editing griglia anteprima PE clonati senza effettuare il doppio click sul record.
Backlog
Upgrade db DmPectp SQL Server 2012
Segnalazioni trasferta Carsoli del 23 e 24 Ottobre
Segnalazioni Petruccelli. Rif. Mail Petruccelli del 24/10/2013 15:55
Analisi di dettaglio Gestione Ordini Aperti
Impostare date a cavallo d'anno per gestione ordini
Sviluppo
Fissare sessione di formazione a Carsoli
Archiviazione dati PECTP del 2011
Bug ID 71 backlog PECTP:
Modifica Accesso Listino
Verifiche Petriccelli, release in collaudo
MEF: Qta a zero
Stop Vecchio PECTP
Integration Test con SAP